## Terminplan-Projektplan
Terminplan / Projektplan
| Projektinformationen |  |  | abgeschlossen | [5 empty] | AT
|  |  |  | geplant | [5 empty] | Kalenderstart | 2017-01-01
|  |  |  | Meilenstein | [5 empty] | Monat | Januar | [6 empty] | Januar | [6 empty] | Januar | [6 empty] | Januar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juli
| Stand: |  | 2017-01-31 | [6 empty] | KW | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27
[10 empty] | Tag-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189
[10 empty] | Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
| Pos. | Linie zeigen | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] | Status [0 bis 100] | Meilenstein [Datum] | Verantwortlich [Name] | Unterstützung [Name] | time axis 2017-01-01 to 2017-07-08
CRM DE | 1 | x | Übergabe Gesamtsystem an AMC Deutschland |  |  |  | 100% | 2017-02-17 | SST | SFR
| 2 |  | Übergabe Systemdokumentation an AMC | 2017-01-01 |  | 2017-01-06 | 100% |  | SFR | AEG/ SST/ TBR
| 3 |  | ADM-Export II go live | 2017-01-01 |  | 2017-01-27 | 100% |  | AEG | SFR
| 4 |  | Reporting Campaign Experience | 2017-01-01 |  | 2017-01-27 | 100% |  | HTR/ AKR | SFR
| 5 |  | Reporting Database Knowledge | 2017-01-01 |  | 2017-02-06 | 100% |  | HTR/AKR | SFR
| 6 |  | Testen & Anpassen Reports | 2017-01-27 |  | 2017-02-15 | 100% |  | AMC/GG
Requests | 7 |  | Schnittstelle KTSS | tbd |  |  | 100% |  | AEG/SFR
| 8 |  | Schnittstelle Community | 2017-03-01 |  | 2017-05-15 | 100% |  | AEG/SFR
INXMAIL | 9 | x | INXMAIL Go live |  |  |  |  | 2017-04-01
| 10 |  | Aufbau ESP Schnittstelle IMPORT/EXPORT | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | 100% |  | AEG/AKL
| 11 |  | Optivo Daten in MDB |  |  | 2017-01-27 |  |  | AEG/SFR
| 12 |  | Einrichtung Welcome-Mail in Campaign | 2017-01-30 |  | 2017-02-13 | 100% |  | SSA/SFR
| 13 |  | Einrichtung Reaktivierungsmail in Campaign | 2017-01-30 |  | 2017-02-13 | 100% |  | SSA/SFR
| 14 |  | Umsetzung NL als Agenturleistung | 2017-01-30 |  |  | 100% |  | LHA/SFR
| 15 |  | Abstimmung und Aufbau Templates in INXMAIL | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | 100% |  | LHA/SFR
| 16 |  | Finalisierung & Testing (autom.) | 2017-02-28 |  | 2017-03-31 | 100% |  | AEG
| 17 |  | Endabnahme AMC | 2017-03-26 |  | 2017-03-31 | 100% |  | AMC
AMC CH | 18 | x | Migration CRM onDemand CH (Detailplanung in separater Excel-Datei) |  |  |  |  | 2017-03-31
| 19 |  | 1. Setup und DataManagement | 2017-02-01 |  | 2017-02-03 | 100% |  | AEG/ SFR
| 20 |  | 2. Technical SET-UP CRM Environment | 2017-02-01 |  | 2017-02-15 | 100% |  | AEG/ SFR
| 21 |  | 3. Database and ETL Process | 2017-02-01 |  | 2017-02-17 | 100% |  | AEG/ SFR
| 22 |  | 4. Data Cleansing | 2017-02-01 |  | 2017-01-26 | 100% |  | SST/ SFR
| 23 |  | 5. Interface Lettershop | 2017-02-01 |  | 2017-01-01 | 100% |  | AEG/ SFR
| 24 |  | 6. Basic Reporting | 2017-02-01 |  | 2017-02-28 | 100% |  | AEG/ SFR
| 25 |  | 7. Newsletter Registration Process | 2017-02-01 |  | 2017-02-28 | 100% |  | AEG/ SFR
| 26 |  | 8. ADM Export (WOE?) | 2017-02-01 |  | 2017-02-28 | 100% |  | AEG/ SFR
| 27 |  | 9. Access to the System and usage | 2017-02-01 |  | 2017-03-31 | 100% |  | AEG/ SFR
Note on L4: Setze hier ein kleines "x" ein, um die Terminbalken in Arbeitstagen (Montag bis Freitag) anzuzeigen
Note on L5: Gib hier das Startdatum deiner Planung ein, z.B. 01.01.2016
Note on B10: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient der Orientierung.
Note on C10: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden.
Note on D10: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on E10: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on F10: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle "L8" ein kleine "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on G10: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on H10: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on I10: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on J10: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.
Note on K10: Name der unterstützenden Person oder des unterstützenden Teams angeben.