## Milestone Plan
Projektplan: Matchbackanalysis
Target: Implement a MBA Process for our new SAP System |  |  |  | F13
No. | Project steps | Who | End date | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34
|  |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18
1 | Meeting: Kick Off | SAS | 2013-03-04 | 2015-05-19: Kick Off Meeting mit KMA & MU
2 | Intellidata | SAS
| a. Weiteres Vorgehen | SAS | 2013-03-04 | 2015-05-19: Infomail an FS bzgl. Aktuelle Analyse verschieben
| b. Planung MBA | FS & SAS | 2013-03-04 | 2015-05-19: Aussetzung vereinbart mit Intellidata. Bei der nächsten Lieferung soll diese Selektion der NK erneut zugesendet werden
| c. Datenanpassung bei Intellidata (wenn notwendig) | FS | 2013-04-15 | bar: 2015-06-23 to 2015-06-30
3 | SAP | KMA
| a. Lösung für die Einspielung finden | KMA & CL | 2013-03-04 | 2015-05-19: CL angeschrieben
| b. Mustereinspielungsdatei (an SAS & CL) liefern | KMA | 2013-03-25 | bar: 2015-05-26 to 2015-06-09
| c. Tests durchführen | KMA & CL | 2013-04-08 | bar: 2015-06-09 to 2015-06-23
| d. Einspielungsdatei ggf. anpassn und update an SAS liefern | KMA | 2013-04-08 | bar: 2015-06-09 to 2015-06-23
4 | SAS | SAS
| a. Alte Variante vorstellen an QY & VAG | SAS | 2013-03-25 | bar: 2015-06-02 to 2015-06-09
| b. Selektionsmodell in SAS programmieren | QY & VAG | 2013-04-15 | bar: 2015-06-09 to 2015-06-30
| c. Tests durchführen | SAS & VAG | 2013-04-22 | bar: 2015-06-16 to 2015-07-07
| d. SAS Programm ggf. anpassen | QY & VAG | 2013-04-22 | bar: 2015-06-16 to 2015-07-07
5 | Historical Data | VAG
| a. Einspielen der Daten | IB | 2013-03-18 | bar: 2015-05-19 to 2015-06-02
| b. Prüfen der Daten | VAG | 2013-03-18 | bar: 2015-05-19 to 2015-06-02
[5 empty] | erledigt | geplant | kritisch
Note on F10: SABBASA: S:\Database\Projekte\201302_FEB_Umstellung_Matchbackanalyse_auf_SAP-SAS\Emails\20130227_FEB_Email_AussetzenInfo_an_Intellidata.pdf

## Project team
Symbol | Last name | Name | Company
IB | Meyer | Hans | Misco
CL | Meyer | Hans | Brady
FS | Meyer | Hans | Intellidata
KMA | Meyer | Hans | Brady
MU | Meyer | Hans | SETON
SAS | Sabba | Salvatore | Brady
VAG | Meyer | Hans | VHP
QY | Meyer | Hans | Intelliplan

## Comments (German)
Aufgabe | Zuständigkeit | Entscheidung notwendig | Risiko